## David Allen
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
|  | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  | Bandel |  |  |  | Vecka | 16 | Dag
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | faktureringsmötte Tony, dagboker, planering mötte felix | [7 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | planering, admin | [7 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete | Dagböcker v 13,faktura underlag | [7 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | planerings mötte Felix, Dagbocker | [7 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | påsk | [7 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
David Allen |  | Mån | 06:30 | 14:30 | 8 |  |  |  |  | 8
David Allen |  | Tis | 06:30 | 14:30 | 8 |  |  |  |  | 8
David Allen |  | Ons | 06:30 | 14:30 | 8 |  |  |  |  | 8
David Allen |  | Tors | 06:30 | 14:30 | 8 |  |  |  |  | 8
David Allen |  | Fre | 06:30 | 14:30 | [5 empty] | 0
|  | Lör | [7 empty] | 0
|  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  | Sa:Tim |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
Resor |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
[7 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter/ Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Erik Rask Besikt
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 552 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | Planering Håkantorp-Lidköping | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
|  |  | Mån | [7 empty] | 0
|  |  | Tis |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
|  |  | Tors | [7 empty] | 0
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
|  |  | Tis | Lidköping |  | Håkantorp |  |  | 46
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 46 | 0
Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## John B Besikt
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 637 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | Mellerud-Åmål Km 316-326 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete | Mellerud-Åmål Km 316-326 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | Mellerud-Åmål Km 316-326 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
|  |  | Mån | [7 empty] | 0
John Berntsson |  |  | Tis | 07:00 | 0.66667 |  | 8 |  |  |  | 8
John Berntsson |  |  | Ons | 07:00 | 0.66667 |  | 8 |  |  |  | 8
John Berntsson |  |  | Tors | 07:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
John Berntsson |  |  | Tis | Valsäng |  | Åmål |  |  | 328
John Berntsson |  |  | Ons | Valsäng |  | Åmål |  |  | 328
John Berntsson |  |  | Tors | Valsäng |  | Åmål |  |  | 328
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 984 | 0
Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Kim D Besikt
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 & 634 |  | Vecka | 14 | Dag | 03/04/2023-06/04/2023
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | ÖK inkommen - Lilla Edet Stubbetorp 1:11 & Lilla Edet Tingberg 1:5 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | Markägare kontakt - diverse fastigheter | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete | Trollhättan Ingelsängen 1:3, Trollhättan Lilla Björndalen 2:9 samt Lilla Edet Kyrkobacka 1:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
Kim D'Arcy |  |  | Mån | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Kim D'Arcy |  |  | Tis | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Kim D'Arcy |  |  | Ons | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Kim D'Arcy |  |  | Tors | 7:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
Kim D'Arcy |  |  | Fre | 7:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Kim D'Arcy |  |  | Mån
Kim D'Arcy |  |  | Tis
Kim D'Arcy |  |  | Ons
Kim D'Arcy |  |  | Tors
Kim D'Arcy |  |  | Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Aaron Burridge
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 17 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
Aaron Burridge |  |  | Mån | 07:00 | 44969.6667 | 1 | 8 |  |  |  | 8
Aaron Burridge |  |  | Tis | 07:00 | 44893.6667 | 1 | 8 |  |  |  | 8
Aaron Burridge |  |  | Ons | 07:00 | 45027.6667 | 1 | 8 |  |  |  | 8
Aaron Burridge |  |  | Tors | [7 empty] | 0
Aaron Burridge |  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Aaron Burridge |  |  | Mån | Goteborg |  | Lilla edet |  |  | 150
Aaron Burridge |  |  | Tis | Goteborg |  | Lilla edet |  |  | 150
|  |  | Ons | Goteborg |  | Lilla edet |  |  | 150
Tors
Aaron Burridge |  |  | Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 450 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Felix M
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 16 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
Felix Myrheim |  |  | Mån | 07:00 | 16:00 | 1 | 8 |  | 0.5 |  | 8.5
Felix Myrheim |  |  | Tis | 07:00 | 16:00 | 1 | 8 |  | 0.5 |  | 8.5
Felix Myrheim |  |  | Ons | 07:00 | 16:00 | 1 | 8 |  | 0.5 |  | 8.5
Felix Myrheim |  |  | Tors | 07:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
Felix Myrheim |  |  | Fre | 07:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 3 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 25.5
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Felix Myrheim |  |  | Mån | Lindome |  | prässebo |  |  | 140
Felix Myrheim |  |  | Tis | Lindome |  | prässebo |  |  | 140
Felix Myrheim |  |  | Ons | Lindome |  | prässebo |  |  | 140
Felix Myrheim |  |  | Tors | Lindome
Felix Myrheim |  |  | Fre | lindome
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km | 420 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Jim Lundberg
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  | Bandel |  | 552 |  | Vecka | 14 | Dag | 2023-05-04
Måndag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Lidköping ågårdområdet 1:1 | [7 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
Jim Lundberg |  | Mån | [7 empty] | 0
Jim Lundberg |  | Tis | [7 empty] | 0
Jim Lundberg |  | Ons | 0.29167 | 0.66667 |  | 8 |  |  |  | 8
Jim Lundberg |  | Tors | [7 empty] | 0
Jim Lundberg |  | Fre | [7 empty] | 0
|  | Lör | [7 empty] | 0
|  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  | Sa:Tim |  | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8
Resor |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Jim Lundberg |  | Mån
Tis
|  | Ons | Fristad |  | Lidköping |  |  | 189
Tors
Fre
Lör
Sön
[7 empty] | Sa:Km | 189 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Kim D
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År |  | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 14 | Dag | 03/04/2023-06/04/2023
Måndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Bortforsling - Trollhättan - skogshöjden9:1/ | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
|  |  | Mån | [7 empty] | 0
|  |  | Tis | [7 empty] | 0
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
Kim D'Arcy |  |  | Tors | 07:00 | 16:00 |  | 8 |  | 0.5 |  | 8.5
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Tis
Ons
|  |  | Tors | Lindome |  | Trollhättan |  |  | 208
Fre
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km | 208 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Viktor T
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 552 |  | vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Lidköping Ågårdsområdet 1:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Lidköping Ågårdsområdet 1:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Avant med förare | SA Arbetstid
Viktor Tengblad |  |  | Mån | 7 | 16 | 1 | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Tis | [7 empty] | 0
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
Viktor Tengblad |  |  | Tors | 7 | 16 | 1 | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
|  |  | Mån | Gudhem |  | Lidköping |  |  | 88
Tis
Ons
Tors
Fre
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km | 88 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Erik Rask Alstor
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 552 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Lidköping Ågården 1:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Lidköping Ågården 1:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Avant med förare | SA Arbetstid
Erik Rask |  |  | Mån | 7 | 16 | 1 |  |  |  | 8 | 8
Erik Rask |  |  | Tis | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Erik Rask |  |  | Ons | 7 | 16 | 1 |  |  |  | 8 | 8
Erik Rask |  |  | Tors | [7 empty] | 0
Erik Rask |  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
|  |  | Mån | Lidköping |  | Lidköping |  |  | 26
Tis
|  |  | Ons | Lidköping |  | Lidköping |  |  | 26
|  |  | Tors | Lidköping
|  |  | Fre | Lidköping
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km | 52 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Putters Alstor
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK:
|  | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [7 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [7 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [7 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [7 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Skotning | SA Arbetstid
Filip Putter, Alstor |  | Mån | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  | 8 | 8
Filip Putter, Alstor |  | Tis | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  | 8 | 8
Filip Putter, Alstor |  | Ons | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  | 8 | 8
Filip Putter, Alstor avetablering |  | Tors | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  | 4 | 4
|  | Fre | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Lör | [7 empty] | 0
|  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  | Sa:Tim |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28
Resor |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Filip Putter, Alstor Etablering |  | Mån | Kode |  | Rumpetorp |  |  | 100 | 1
Filip Putter, Alstor |  | Tis | Kode |  | Rumpetorp |  |  | 100 | 1
Filip Putter, Avetablering |  | Ons | Kode |  | Rumpetorp |  |  | 100 | 1
|  | Tors | Kode |  | Rumpetorp |  |  | 100
Fre
0 |  | Lör
0 |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Sa:Km | 400 | 3
Arbetsuppgifter/ Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Kungsbacka Skog
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 14 | Dag | 2/3-23
Måndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Bortförsling Järpås | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Bortförsling Järpås | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Bortforsling - Trollhättan - | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Lastbil | SA Arbetstid
|  |  | Mån | [7 empty] | 0
|  |  | Tis | [6 empty] | 8 | 8
|  |  | Ons | [6 empty] | 4 | 4
Kungsbacka Skogsentreprenad |  |  | Tors | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  | 8 | 8
|  |  | Fre | 07:00 | 10:00 | [5 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Felix M besikt
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 625/652/552/637 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | trädbesiktning Stenungsund alléskydd | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete | trädbesiktning åmål mellerud, akutjobb vargön-grästorp. "bäverträd" | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | trädbesiktning åmål mellerud | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | planering trollhättan göteboeg | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
Felix Myrheim |  |  | Mån | [7 empty] | 0
Felix Myrheim |  |  | Tis | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Felix Myrheim |  |  | Ons | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Felix Myrheim |  |  | Tors | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
Felix Myrheim |  |  | Fre | 7:00 | 16:00 |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Felix Myrheim |  |  | Tis | Lindome |  | stenungsund
Ons
Felix Myrheim |  |  | Tors | Lindome |  | åmål
Felix Myrheim |  |  | Fre | lindome |  | prässebo
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Joe Lyon
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År |  | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | Lilla edet Rumpetorp 1:17 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
Joe Lyon |  |  | Mån | 7:00 | 16:00 | 1
Joe Lyon |  |  | Tis | 7:00 | 16:00 | 1
Joe Lyon |  |  | Ons | [7 empty] | 0
Joe Lyon |  |  | Tors | [7 empty] | 0
Joe Lyon |  |  | Fre | 7:00 | 16:00 | 1
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Joe Lyon |  |  | Mån
Joe Lyon |  |  | Tis
Joe Lyon |  |  | Ons
Joe Lyon |  |  | Tors
Joe Lyon |  |  | Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Philip A
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | lilla edet rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Trollhättan tingvalla 3:1, Trollhättan centrala staden 6:4, Grästorp hunneberg 2:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | ditch witch | SA Arbetstid
Philip Alexandersson |  |  | Mån | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip Alexandersson |  |  | Tis | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip Alexandersson |  |  | Ons | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip Alexandersson |  |  | Tors | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip Alexandersson |  |  | Fre | 7:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Philip Alexandersson |  |  | Mån | Kungsbacka |  | lilla edet
Philip Alexandersson |  |  | Tis | Kungsbacka
Philip Alexandersson |  |  | Ons | Kungsbacka |  | Vargön
Philip Alexandersson |  |  | Tors | Kungsbacka
Philip Alexandersson |  |  | Fre | Kungsbacka
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Erik Rask
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 552 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Akutjobb bandel 652 Grästorp-Vargön km 39-40 Grästorp Flo 25:2 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Avant med förare | SA Arbetstid
Erik Rask |  |  | Mån | [7 empty] | 0
Erik Rask |  |  | Tis | [7 empty] | 0
Erik Rask |  |  | Ons | [7 empty] | 0
Erik Rask |  |  | Tors | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Erik Rask |  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
|  |  | Mån | Lidköping
Tis
Ons
|  |  | Tors | Lidköping |  | Vargön
|  |  | Fre | Lidköping
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Ivan Potter
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 & 634 |  | Vecka | 16 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Fällning - Lilla Edet Rumpetorp 1:41 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Bortforsling - Lilla Edet Boda 2:17 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Flismaskin | SA Arbetstid
Ivan Potter |  |  | Mån | [7 empty] | 0
|  |  | Tis | [7 empty] | 0
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
|  |  | Tors | [7 empty] | 0
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
|  |  | Tis | Lindome |  | Prässebo
Ons
|  |  | Tors | Lindome |  | Prässebo
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Aaron Selfe
TRAFIKVERKET | DAGBOK: Platschef/ trädbesiktare
| Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utförd besiktning/arbete
ST
Torsdag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utförd besiktning/arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Platschef | Träd- besiktning | Övrigt | Byggmöten | SoS ledare | SA Arbetstid
Aaron Selfe |  | Mån | [7 empty] | 0
Aaron Selfe |  | Tis | [7 empty] | 0
Aaron Selfe |  | Ons | [7 empty] | 0
Aaron Selfe |  | Tors | 07:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
Aaron Selfe |  | Fre | [7 empty] | 0
|  | Lör | [7 empty] | 0
|  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  | Sa:Tim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Aaron Selfe |  | Mån | Glommen
Aaron Selfe |  | Tis | Glommen
Aaron Selfe |  | Ons | Glommen
Aaron Selfe |  | Tors | Glommen
Aaron Selfe |  | Fre | Glommen
Lör
Sön
[7 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Ditchwitch
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Ditch Witch | SA Arbetstid
Philip A/ Ditch Witch |  |  | Mån | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip A/ Ditch Witch |  |  | Tis | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ons | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Philip A/ Ditch Witch |  |  | Tors | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Fre | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
etablering |  |  | Mån | Kungsbacka |  | Trollhättan
Ditch Witch |  |  | Tis | Kungsbacka
Ditch Witch |  |  | Ons | Kungsbacka
avetablering |  |  | Tors | Kungsbacka |  | Trollhättan
Ditch Witch |  |  | Fre | Kungsbacka
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Johan K Alstor
TRAFIKVERKET | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
| Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 15 | Dag | 6-10/3
Måndag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [8 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Miniskotare | SA Arbetstid
Johan Kolsäter / Alstor |  | Mån | 07:00 | 16:00
|  | Tis | [7 empty] | 0
|  | Ons | 07:00 | 16:00
|  | Tors | 07:00 | 13:00
|  | Fre | 07:00 | 16:00 | [5 empty] | 0
|  | Lör | [7 empty] | 0
|  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  | Sa:Tim |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
Resor |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
[7 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Johan Kolsäter
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 16 | Dag | 6-10/3
Måndag fastighet utfört arbete | Lilla Edet Boda 2:17 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Lilla Edet Boda 2:17 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Lilla Edet Boda 2:17 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | Trollhättan Starvelund 2:1 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Miniskotare | SA Arbetstid
Johan Kolsäter |  |  | Mån | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Johan Kolsäter |  |  | Tis | [7 empty] | 0
Johan Kolsäter |  |  | Ons | 07:00 | 16:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Johan Kolsäter |  |  | Tors | 07:00 | 13:00 | 1 |  |  |  |  | 0
Johan Kolsäter |  |  | Fre | 07:00 | 16:00 | 1
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 21
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
|  |  | Mån | Berghem |  | Lilla Edet
Tis
Johan Kolsäter |  |  | Ons | Berghem |  | Lilla Edet
|  |  | Tors | Berghem |  | Lilla Edet
Johan Kolsäter |  |  | Fre | Berghem |  | Trollhättan
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km |  | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Komatsu Skotare
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 552 |  | Vecka | 14 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Lovene 5:13 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Lovene 5:13 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Skotare med förare | SA Arbetstid
Peter Rask/ Komatsu Skotare |  |  | Mån | 7.00 | 44997.7917 | 1
Peter Rask/ Komatsu Skotare |  |  | Tis | 7.00 | 44997.6875 | 1
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
|  |  | Tors | [7 empty] | 0
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Etablering |  |  | Mån | Sunnersberg |  | Lovene
Avetablering |  |  | Tis | Sunnersberg |  | Lovene
Ons
Tors
Fre
0 |  |  | Lör
0 |  |  | Sön | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Sa:Km |  | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Järnhäst
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Arborist,Trädfällare / Markarbete samt Flismaskin
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr | trollheten
|  |  | Bandel |  | 635 |  | Vecka | 16 | Dag | 27/2-3/3
Måndag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Tingvalla 1:3 | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Järnhäst | SA Arbetstid
Järnhäst |  |  | Mån | [7 empty] | 0
Järnhäst |  |  | Tis | [7 empty] | 0
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
Järnhäst |  |  | Tors | [7 empty] | 0
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Robert Andersson
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Skotare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 711 |  | Vecka | 16 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Skotning | SA Arbetstid
|  |  | Mån | [7 empty] | 0
|  |  | Tis | [7 empty] | 0
|  |  | Ons | [7 empty] | 0
|  |  | Tors | [7 empty] | 0
|  |  | Fre | [7 empty] | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Mån
Robert Andersson |  |  | Tis | Trädet |  | Huskvarna
Robert Andersson |  |  | Ons | Trädet |  | Huskvarna
Robert Andersson |  |  | Tors | Trädet |  | Huskvarna
Fre
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Skotning utkörning längs järnvägen
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka

## Robert Andersson Alstor
TRAFIKVERKET |  | DAGBOK: Skotare
|  | Bandel: Ostkustbanan | Kontrakt nr: |  |  |  | År | 2023 | Lag Nr
|  |  | Bandel |  | 711 |  | Vecka | 15 | Dag
Måndag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Tisdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Onsdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Torsdag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Fredag fastighet utfört arbete | Huskvarna | [8 empty] | Antal Träd
ST
Lördag fastighetutfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Söndag fastighet utfört arbete | [9 empty] | Antal Träd
ST
Namn Personal / Förare |  |  | Veckodag | Start Kl | Slut Kl | Rast Tim | Arborist | Mark Arb | SOS ledare | Skotning | SA Arbetstid
Robert Andersson/ Alstor |  |  | Mån | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Robert Andersson/ Alstor |  |  | Tis | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Robert Andersson/ Alstor |  |  | Ons | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Robert Andersson/ Alstor |  |  | Tors | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
Robert Andersson/ Alstor |  |  | Fre | 7 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Lör | [7 empty] | 0
|  |  | Sön | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sa:Tim |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resor |  |  | Veckodag | Resa:Från |  | Resa Till |  |  | KM | Restid 50%
Etablering |  |  | Mån | Trädet |  | Huskvarna
Tis
Ons
Tors
Avetablering |  |  | Fre | Trädet |  | Huskvarna
Lör
Sön
[8 empty] | Sa:Km | 0 | 0
Arbetsuppgifter Avvikelser
Skotning utkörning längs järnvägen
Delgivning Dagbok Platschef / arbetsledare |  |  |  |  | Trafikverket Tony Nybacka